## Backlog
BACKLOG | [7 empty] | TABELA DE BURNDOWN |  |  | DASHBOARD
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS | ETAPAS | PLANEJADO | REALIZADO
Projeto criado e configurado no GitHub | LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO EM UM REPOSITÓRIO NO GITHUB | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SEMANA 1 | Realizado | SEMANA 1 | 39 | 5
Documentação do projeto | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SEMANA 1 | A realizar | SEMANA 2 | 26 | 10
Visão de Negócio (Diagrama) | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SEMANA 1 | A realizar | SEMANA 3 | 45 | 0
Protótipo do Site Institucional | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SEMANA 1 | A realizar | SEMANA 4 | 76 | 0
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS ENTREGÁVEIS NO TRELLO | ESSENCIAL | P | 5 | 2 | SEMANA 2 | Realizado
Requisitos populados na ferramenta | CRIAÇÃO DO BACKLOG | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SEMANA 2 | Realizando
Linux instalado na VM Local | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SEMANA 2 | A realizar
PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB | PROJETO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO | ESSENCIAL | P | 5 | 2 | SEMANA 2 | Realizado
PLANILHA DE RISCO | CRIAÇÃO DE PLANILHA DE RISCOS JUNTAMENTE COM GRÁFICO DE BURNDOWN | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SEMANA 2 | A realizar
ESPECIFICAÇÃO DE DASHBOARD | CRIAÇÃO DE UMA DASHBOARD ESTÁTICA | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SEMANA 3 | A realizar
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO SOFTWARE | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SEMANA 3 | A realizar
SCRIPT DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS | CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BANCO DE DADOS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E SENSORES | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SEMANA 3 | A realizar
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SGBD WORKBENCH MYSQL NA MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SEMANA 3 | A realizar
Modelagem Lógica e script SQL server | CRIAÇÃO DE MODELAGEM DEFINITIVA DO PROJETO | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SEMANA 3 | A realizar
Fluxograma de suporte | A DEFINIR | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SEMANA 4 | A realizar
Ferramenta de Help desk | A DEFINIR | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SEMANA 4 | A realizar
Site institucional funcional | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SEMANA 4 | A realizar
Dashboard funcional | CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA DASHBOARD FUNCIONAL | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SEMANA 4 | A realizar
Pagina de login e cadastro funcional | CRIAÇÃO DE PÁGINA DE LOGIN E CADASTRO FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SEMANA 4 | A realizar

## Banco de Dados
Classificação | Status
ESSENCIAL | A realizar | P
IMPORTANTE | Realizando | PP
DESEJÁVEL | Realizado | M
G
GG